## Tasks
Tarefas | Estado | Responsável | Notas
Alterar BD para suportar nº emails |  | João
EJB / webservice |  | João | decide if it should use Admin getUserList and User getUser method or implement it again
Listar Users | done | João
Update nº emails | done | João | falta limpar as classes
Get number emails | done | João
Web Backoffice
Pagina report execution
Pagina nº emails |  |  | Pode ser na anterior, ou talvez na já existente dos users
ESB Pojo | Done | David
Company pojo com quotations | Done | David | Inserir no projecto common
Spliter ESB (Smooks) |  | David
Agreagte ESB (Smooks) |  | David
Processo JBPM | ongoing | Filipe
Configurar server para envio de email | ongoing | Filipe
Projectos
EAICommon | Done |  | classses comuns
EJBServer | Done |  | EJB e webservices
ESBServices | Done
JBPMServices
Relatorio
diagrama dinâmico - WS+ESB |  | Joao | Incluir alguma explicação
diagrama dinâmico - BPM |  | Filipe | BPM print
responsibilities (tabela com packages) |  | Joao
Design decisions - BPM |  | Filipe
Design decisions - WS |  | Joao | Only if necessary
Design decisions - Splitter |  | David
Deployment instructions - projecto |  | David
Deployment instructions - jbpm |  | Filipe

## Serviços In Out
Serviço | Estado | Input | Output
Count Email
Get Users
Get number of emails
Split | Done | Input da webprobe | Split da mensagem em companies esb que são passadas assynconamente para o serviço configurado no esb
Agregate | On Going | Mensagem com as companhias partidas
jBPM Orchestrator