## Tasks
Tarefas | Estado | Responsável | Notas
Alterar BD para suportar nº emails |  | João
EJB / webservice |  | João | decide if it should use Admin getUserList and User getUser method or implement it again
Listar Users | webService:done ESB:ongoing | João
Update nº emails | webService:done ESB:ongoing | João
Get number emails | webService:done ESB:ongoing | João
Web Backoffice
Pagina report execution
Pagina nº emails |  |  | Pode ser na anterior, ou talvez na já existente dos users
ESB Pojo | Done | David
Company pojo com quotations | Done | David | Inserir no projecto common
Spliter ESB (Smooks) |  | David
Agreagte ESB (Smooks) |  | David
Processo JBPM | ongoing | Filipe
Configurar server para envio de email | ongoing | Filipe
Projectos
EAICommon | Done |  | classses comuns
EJBServer | Done |  | EJB e webservices
ESBServices
JBPMServices
Relatorio
diagrama dinâmico
diagrama estático
design decisions
deploy instructions
responsibilities (tabela com packages)

## Serviços In Out
Serviço | Estado | Input | Output
Count Email
Get Users
Get number of emails
Split
Agregate
jBPM Orchestrator